## Plan1
C R O N O G R A M A |  | Obra: PROINFÂNCIA - Espaço Educativo Infantil | [10 empty] | Data:
FÍSICO - FINANCEIRO |  | Localização: RUA ARCHIMEDES BOCARDI - ITAPUCA/RS | [10 empty] | Set/2016
|  | OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | Revisão
ÍTEM - SERVIÇOS |  | % | Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL
|  |  | Dias | 1: 30; 2: 15 | R$
1.0 | PAINEIS E VIDROS | 43.5886 |  | 2: 17346.7; 3: 15000 | 32346.7
2.0 | PAVIMENTAÇÕES | 11.2813 |  | 1: 8371.72 | 8371.72
3.0 | COBERTURAS | 44.5409 |  | 1: 18000; 2: 15053.39 | 33053.39
4.0 | DEMOLIÇÕES | 0.071447 |  | 3: 53.02 | 53.02
5.0 | LIMPESA DA OBRA | 0.51786 |  | 3: 384.3 | 384.3
|  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 0 | [10 empty] | 0
TOTAL EM R$ |  |  | R$ | 26371.72 | 32400.09 | 15437.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74209.13
TOTAL EM % |  | 100 | % | 35.537 | 43.6605 | 20.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Mokasa Engª e Construção Ltda |  |  | 4: AIRTON SCORSATTO
| CREA nº 99021 |  |  | 4: Prefeito Municipal
ITAPUCA - RS