## crono
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA
Obra: pavimentação com blocos de concreto e Drenagem
Local: Rua João Pagnussat, Itapuca-RS
2018-06-04
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAIS |  | mês 1 | mês 2
1 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO | 30625.38 | 81.51% | 10000 | 20625.38
2 | DRENAGEM | 6947.71 | 18.49% | 6947.71
| TOTAL | 37573.09 |  | 16947.71 | 20625.38 |  | 37573.09
| % |  | 100% | 45.11% | 54.89% |  | 100%
| SILVIO MARQUES DE FARIAS |  |  |  | MARCOS JOSÉ SCOSATTO
| Engenheiro Civil CREA RS 208374 |  |  |  | Prefeito Municipal - ITAPUCA-RS

## memoria de cálculo (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA
RECONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO 5,00X6,00
Linha Nona - Arroio Umbu - ITAPUCA- RS
DISTÂNCIA CAMPINA ATÉ OBRA IDA E VOLTA = 10 KM (BRITA, CIMENTO E FERRO, AREIÃO, PRÉMOLDADOS..)
DISTANCIA CAMPINA ATÉ SANTA MARIA = 320 KM (PRÉ-MOLDADOS )
DISTANCIA CAMPINA ATÉ SANTA ROSA = 50 KM (BRITA, CIMENTO, FERROS, AREIA )
ITEM | Descrição dos serviços | Qtd. | Un
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | ENGENHEIRO (RESP EXECUÇÃO) | 60 | H | 5 meses x 12 horas
1.2 | SERVIÇOS INICIAIS
1.2.1 | CONTAINER 220 X 620CM TIPO CANTEIRO PARA DEPÓSITO OU ALUGUEL BARRACO | 5 | MÊS | 5 meses
1.2.2 | CONTAINER 220 X 620CM P/ ESCRITORIO TIPO CANTEIRO OU ALUGUEL CASA | 5 | MÊS | 5 meses
1.2.3 | GRUPO GERADOR ACIMA DE * 20 ATE 80KVA * DIESEL, ACIONAMENTO MANUAL | 600 | H | 120:00/mês x 5 meses
1.2.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS | 150 | M2 | 5,00m de largura x30,00m de comprimento
1.2.5 | PLACA DE OBRA EM CHAPA | 2.5 | M2 | 2,50m largura x 1,00m de altura
TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | INFRA- ESTRUTURA EM FUNDAÇÕES PROFUNDAS
2.1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA ATE 2,00 | 480 | M3 | 6,00m x 20,00 x 2,00m x 2 lados
2.2 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 | 1200 | M3 | ensecadeiras de terra 15,00 x 40,00 x 2,00
2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA | 4.24 | M3 | material residual dentro das ensecadeiras 20% do volume de concreto
2.4 | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA OU SIMILAR | 113.04 | M2 | 3,14 x 1,50 x 24
2.5 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA | 24 | H | 24:00
2.6 | PERFURACAO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO | 72 | M | 12 fundações x 6 furos
2.7 | AÇO CA 50 - 16 MM (CORTADO E DOBRADO) | 230.4 | KG | 12 x 6 x 2,00m x 1,60kg/m
2.8 | ARMACAO DE FUNDAÇÕES ACO CA-60, DIAM. 8.0 - | 360 | KG | gaiola dupla de 8.0 c/ 20cm
2.9 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | 42.39 | M3 | 3,14 x 1,50² / 4 x 24,00
2.10 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | 42.39 | M3 | 3,14 x 1,50² / 4 x 24,00
2.11 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CIM, FE, | 540 | TXKM | 2 viagens de 30 km x 9 T
2.12 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CIM, FER, | 1800 | TXKM | 2 viagens de 100 km x 9 T
2.13 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT AREIA | 1080 | M3/KM | 6 viagens de 30 km x 6 m3
2.14 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA AREIA | 21600 | M3/KM | 6 viagens de 600 km x 6 m3
2.15 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT BRITA | 1080 | M3/KM | 6 viagens de 30 km x 6 m3
2.16 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA BRITA | 3600 | M3/KM | 6 viagens de 100 km x 6 m3
TOTAL INFRA-ESTRUTURA
3 | MESO-ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
3.1 | PILARES
3.1.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES | 55.64 | M2 | média perimetro forma x altura x quant = 1,15x4,00x8 + 3,14 x 2,00 x 4
3.1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES | 55.64 | M2 | média perimetro forma x altura x quant = 1,15x4,00x8 + 3,14 x 2,00 x 4
3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR AÇO CA-60 DE 5.0 MM | 100 | KG | estribo 5.0 c/15 = 4,00 / 0,15 x 2,05m x 8 x 0,16kg/m + estr c/ 10 = 2,00 /0,10 x 2,35 x 4 x 0,16
3.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR AÇO CA-50 DE 12.5 MM | 1168 | KG | 12 fe 12.5mm x 8,00m x 4 x 1,00kg/m + 12 x 7,00 x 4 x 1,00 + 16 x 7,00 x 4 x 1,00
3.1.5 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | 10.49 | M3 | media da secção x altura x quant = 0,218 x 4,00 x 8 + 0,75² x 3,14/4 x 2,00 x4
3.1.6 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | 10.49 | M3 | media da secção x altura x quant = 0,218 x 4,00 x 8 + 0,75² x 3,14/4 x 2,00 x4
3.1.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CIM, FE, | 270 | TXKM | 1 viagem de 30 km x 9 T
3.1.8 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CIM, FER, | 900 | TXKM | 1 viagem de 100 km x 9 T
3.1.9 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT AREIA | 360 | M3/KM | 2 viagens de 30 km x 6 m3
3.1.10 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA AREIA | 7200 | M3/KM | 2 viagens de 600 km x 6 m3
3.1.11 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT BRITA | 360 | M3/KM | 2 viagens de 30 km x 6 m3
3.1.12 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA BRITA | 1200 | M3/KM | 2 viagens de 100 km x 6 m3
3.2 | VIGAS
3.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS | 55 | M2 | média perimetro forma x altura x quant = (1,40x2 + 0,75 )x5,00 x 2 + (0,60x2 + 0,75 )x5,00 x 2
3.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA | 55 | M2 | média perimetro forma x altura x quant = (1,40x2 + 0,75 )x5,00 x 2 + (0,60x2 + 0,75 )x5,00 x 2
3.2.3 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5.0 MM | 98 | KG | estribo 5.0 c/10 = 5,00 / 0,10 x 4,30m x 2 x 0,16kg/m + estr c/ 15 = 5,00 /0,20 x 2,70 x 2 x 0,16
3.2.4 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 8.0 MM | 24 | KG | armadura de alma 6 fe 8.0 em cada viga = 6 x 5,00 x 2 x 0,40kg/m
3.2.5 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12.5 MM | 120 | KG | fe negativo viga maior e armadura viga menor = (4 x 6,00 x 2 + 6 x 6,00 x 2) x 1,0kg/m
3.2.6 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 20.0MM | 237 | KG | 8 fe 20.0 viga maior = 8 x 6,00 x 2 x 2,47kg/m
3.2.7 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | 15 | M3 | secção x altura x quant = 1,40 x 0,75 x 5,00 x 2 + 0,60 x 0,75 x 5,00 x 2
3.2.8 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | 15 | M3 | secção x altura x quant = 1,40 x 0,75 x 5,00 x 2 + 0,60 x 0,75 x 5,00 x 2
3.2.9 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CIM, FE, | 270 | TXKM | 1 viagem de 30 km x 9 T
3.2.10 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CIM, FER, | 900 | TXKM | 1 viagem de 100 km x 9 T
3.2.11 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT AREIA | 360 | M3/KM | 2 viagens de 30 km x 6 m3
3.2.12 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA AREIA | 7200 | M3/KM | 2 viagens de 600 km x 6 m3
3.2.13 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT BRITA | 360 | M3/KM | 2 viagens de 30 km x 6 m3
3.2.14 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA BRITA | 1200 | M3/KM | 2 viagens de 100 km x 6 m3
3.3 | CORTINAS
3.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA | 230.4 | M2 | (15,00 + 13,80) x 2 x 4,00m
3.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA | 230.4 | M2 | (15,00 + 13,80) x 2 x 4,00m
3.3.3 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5.0 MM | 240 | KG | ferro 5.0 c/20 vertical = 15,00/0,20 x 5,00 x 4 x 0,16
3.3.4 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 8.0 MM | 640 | KG | fe 8.0 c/ 15 horizontal = 4,00 /0,15 x 15,00 x 4 x 0,40
3.3.5 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | 33.12 | M3 | 0,30 x 4,00 x 13,80 x 2
3.3.6 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | 33.12 | M3 | 0,30 x 4,00 x 13,80 x 2
3.3.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CIM, FE, | 540 | TXKM | 2 viagens de 30 km x 9 T
3.3.8 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CIM, FER, | 1800 | TXKM | 2 viagens de 100 km x 9 T
3.3.9 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT AREIA | 900 | M3/KM | 5 viagens de 30 km x 6 m3
3.3.10 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA AREIA | 18000 | M3/KM | 5 viagens de 600 km x 6 m3
3.3.11 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT BRITA | 900 | M3/KM | 5 viagens de 30 km x 6 m3
3.3.12 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA BRITA | 3000 | M3/KM | 5 viagens de 100 km x 6 m3
TOTAL MESO-ESTRUTURA
4 | SUPERESTRUTURA EM PRE-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO
4.1 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO
4.1.1 | LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO
4.1.1.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS | 0 | M2
4.1.1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA | 0 | M2
4.1.1.3 | FORMAS MANUSEÁVEIS | 198 | M2 | (2 x 0,70 + 0,25) x 30,00 x 4
4.1.1.4 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5.0 MM | 653 | KG | estribo fe 5.0 c/10 = 30,00/0,10 x 3,40 x 4 x 0,16
4.1.1.5 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12.5 MM | 720 | KG | fe negativo 6 fe 12.5 = 6 x 30,00 x 1,00kg/m x 4
4.1.1.6 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 20.0MM | 2668 | KG | 9 fe 20.0mm = 9 x 30,00 x 4 um x 2,47kg/m
4.1.1.7 | CONCRETO FCK=25MPA, | 21 | M3 | 0,25x0,70x30,00x4
4.1.1.8 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | 21 | M3 | 0,25x0,70x30,00x4
4.1.1.9 | GUINDASTE AUTO-PROPELIDO, SOBRE PNEUS, C/ LANCA TELESCOPICA CAP * 35T * | 36 | H | 4 x 8:00
4.1.1.10 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | 32400 | TXKM | 21 x 2,50t/m3 /9 = 6 viagens de 600 km x 9T
4.1.1.11 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT | 1620 | TXKM | 21 x 2,50t/m3 /9 = 6 viagens de 30 km x 9T
4.1.2 | PLACAS TRELIÇADAS PRE-MOLDADAS PARA PONTE
4.1.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJE | 0 | M2
4.1.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE | 0 | M2
4.1.2.3 | FORMAS MANUSEÁVEIS | 150 | M2 | 5,00x 30,00
4.1.2.4 | TRELIÇAS TR 16 | 774 | KG | 150,00 x 5,16 kg/m2
4.1.2.5 | CONCRETO FCK=25MPA, | 6 | M3 | 0,04 x 150,00
4.1.2.6 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | 6 | M3 | 0,04 x 150,00
4.1.2.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | 10800 | TXKM | 6 x 2,5 / 9 = 2 viagens de 600 km x 9 T
4.1.2.8 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT | 540 | TXKM | 2 viagens de 30 km x 9 T
4.2 | LAJE CAPEAMENTO
4.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJE | 15.4 | M2 | perimetro da laje x altura = (2 x 30,00 + 2 x 5,00) x 0,22
4.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE | 15.4 | M2 | perimetro da laje x altura = (2 x 30,00 + 2 x 5,00) x 0,22
4.2.3 | ARMAÇÃO DE LAJE | 360 | KG | malha fe 5.0 c/20 + fe 8.0 c /20 com 2,00m
4.2.4 | CONCRETO FCK=25MPA, | 27 | M3 | 150,00 x 0,18
4.2.5 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | 27 | M3 | 150,00 x 0,18
4.2.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CIM, FE, | 270 | TXKM | 1 viagem de 30 km x 9 T
4.2.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CIM, FER, | 900 | TXKM | 1 viagem de 100 km x 9 T
4.2.8 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT AREIA | 720 | M3/KM | 4 viagens de 30 km x 6 m3
4.2.9 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA AREIA | 14400 | M3/KM | 4 viagens de 600 km x 6 m3
4.2.10 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT BRITA | 720 | M3/KM | 4 viagens de 30 km x 6 m3
4.2.11 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA BRITA | 2400 | M3/KM | 4 viagens de 100 km x 6 m3
4.3 | VIGAS TRANSVERSINAS
4.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS | 56 | M2 | 0,70 x 2 x 15,00 x 2
4.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA | 56 | M2 | 0,70 x 2 x 15,00 x 2
4.3.3 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5.0 MM | 69 | KG | 15,00/ 0,20 x 1,90m x 2 x 0,16
4.3.4 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12.5 MM | 240 | KG | 6 fe 12.5 = 6 x 1,0 x 15 x 2 + 6 x 5,00 x 2
4.3.5 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | 10.5 | M3 | 0,30 x 0,70 x 15,00 x 2
4.3.6 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | 10.5 | M3 | 0,30 x 0,70 x 15,00 x 2
4.3.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CIM, FE, | 270 | TXKM | 1 viagem de 30 km x 9 T
4.3.8 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CIM, FER, | 900 | TXKM | 1 viagem de 100 km x 9 T
4.3.9 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT AREIA | 180 | M3/KM | 1 viagem de 30 km x 6 m3
4.3.10 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA AREIA | 3600 | M3/KM | 1 viagem de 600 km x 6 m3
4.3.11 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT BRITA | 360 | M3/KM | 1 viagem de 30 km x 6 m3
4.3.12 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA BRITA | 600 | M3/KM | 1 viagem de 100 km x 6 m3
4.4 | GUARDA-RODAS
4.4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS | 36 | M2 | 0,20 x 2 x 30,00 x 3
4.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA | 36 | M2 | 0,20 x 2 x 30,00 x 3
4.4.3 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5.0 MM | 72 | KG | 30,00 /0,20 x 1,00 x 3 x 0,16
4.4.4 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12.5 MM | 111.6 | KG | 2 x 30,00 x 3 x 0,62 kg/m (fe 10.0)
4.4.5 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | 3.15 | M3 | espessura média x altura x compr = 0,175 x 0,20 x 30,00 x 3
4.4.6 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | 3.15 | M3 | espessura média x altura x compr = 0,175 x 0,20 x 30,00 x 3
4.4.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CIM, FE, | 270 | TXKM | 1 viagem de 30 km x 9 T
4.4.8 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CIM, FER, | 900 | TXKM | 1 viagem de 100 km x 9 T
4.4.9 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT AREIA | 180 | M3/KM | 1 viagem de 30 km x 6 m3
4.4.10 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA AREIA | 3600 | M3/KM | 1 viagem de 600 km x 6 m3
4.4.11 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT BRITA | 360 | M3/KM | 1 viagem de 30 km x 6 m3
4.4.12 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA BRITA | 600 | M3/KM | 1 viagem de 100 km x 6 m3
4.5 | GUARDA-CORPOS
4.5.1 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO | 30 | M | 1 x 30,00m
4.5.2 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER | 30 | M2 | 30,00 x 1,00
TOTAL SUPERESTRUTURA
5 | ATERROS
5.1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA | 0 | M3
5.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL | 0 | M3
5.3 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE | 0 | M3
5.4 | ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL | 0 | M3

## orça
ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA
RECONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO 5,00X6,00
Linha Nona - Arroio Umbu - ITAPUCA- RS
ITEM | tabela SINAPI - JANEIRO-2017 | Descrição dos serviços |  |  |  | Qtd. | Un |  | Preço Unitário/Preço Total |  |  |  | 2017-04-12
[8 empty] | UNITÁRIO S/BDI | UNITÁRIO C/ BDI | UNITÁRIO |  | TOTAL C/ BDI
[10 empty] | Material | Mão-de-Obra |  | TOTAL PARCIAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | INSUMOS 2708 | Engenheiro (Responsável pela execução) |  |  |  | 10 | h | 127.4046 | 158.262 | 16.11 | 0 | 1582.6199
1.2 | INSUMOS 10776 | Conteiner 220 cm X 620 cm tipo canterio para depósito ou aluguel de barraco |  |  |  | 2 | mês | 304.68 | 378.4735 |  |  | 756.947
1.3 | INSUMOS 10775 | Conteiner 220 cm x 620 cm para escritório tipo canteiro ou aluguel de casa |  |  |  | 2 | mês | 390 | 484.458 | 352.14 | 199.63 | 968.916
1.4 | INSUMOS 3345 | Grupo gerador acima de 20 até 80 KVA, diesel e acionamento manual |  |  |  | 200 | h | 9.74 | 12.099 | 786.33 | 218.29 | 2419.8056
1.5 | 73992/001 | Locação convecional de obra, gabarito tábuas corridas |  |  |  | 30 | m² | 9.13 | 11.3413 | 1.79 | 2.49 | 340.2386
|  | TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 6068.5271
2 |  | INFRA- ESTRUTURA
2.1 | 73965/009 | Escavação manual de valas em lodo |  |  |  | 2.4 | m² | 150.28 | 186.6778 | 0 | 81.63 | 448.0268
2.2 | 73890/002 | Ensecadeira de madeira com parede dupla ou similar |  |  |  | 7.8 | m² | 269.19 | 334.3878 |  |  | 2608.225
2.3 | 73891/001 | Esgotamento com moto bomba |  |  |  | 6 | h | 6.52 | 8.0991 |  |  | 48.5949
2.4 | 74163/002 | Perfuração em rocha com perfuratriz a percussão |  |  |  | 12 | m | 81.14 | 100.7921 |  |  | 1209.5053
2.5 | INSUMOS 34443 | Aço CA 50 - 16 mm (corte e dobrado) |  |  |  | 29 | kg | 3.47 | 4.3104 |  |  | 125.0026
2.6 | 92917 | Armação de fundações aço CA-60B Ø 8 mm |  |  |  | 103 | kg | 9.45 | 11.7388 | 24.76 | 2.73 | 1209.0954
2.7 | 94964 | Concreto FCK=20MPA, vibrado em betoneira, sem lançamento |  |  |  | 3.6 | m³ | 334.8 | 415.8886 | 541.08 | 493.38 | 1497.1988
2.8 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto |  |  |  | 3.6 | m³ | 154.65 | 192.1062 | 541.08 | 493.38 | 691.5824
2.9 | 72838 | Transporte comercial com caminhão 9 t, rodovia em leito natural - cimento e ferro |  |  |  | 180 | txkm | 0.73 | 0.90681 | 541.08 | 493.38 | 163.2251
2.10 | 72885 | Transporte comercial com caminão basculante 6m³, rodovia em leito natural - areia |  |  |  | 120 | m³/km | 1.37 | 1.7018 | 541.08 | 493.38 | 204.2177
2.11 | 72887 | Transporte comercial com caminão basculante 6m³, rodovia pavimentada - areia |  |  |  | 1200 | m³/km | 0.92 | 1.1428 | 541.08 | 493.38 | 1371.3888
2.12 | 72885 | Transporte comercial com caminão basculante 6m³, rodovia em leito natural - brita |  |  |  | 120 | m³/km | 1.37 | 1.7018 | 541.08 | 493.38 | 204.2177
2.13 | 72887 | Transporte comercial com caminão basculante 6m³, rodovia pavimentada - brita |  |  |  | 120 | m³/km | 0.92 | 1.1428 | 541.08 | 493.38 | 137.1389
|  | TOTAL INFRA-ESTRUTURA | [10 empty] | 9917.4192
3 |  | MESO-ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
3.1 | 92266 | Fabricação de formas para vigas |  |  | VIGAS TRAVESSEIRO | 4.8 | m² | 79.89 | 99.2394 |  |  | 476.3489
3.2 | 92447 | Montagem e desmontagem de forma de viga |  |  |  | 4.8 | m² | 93.84 | 116.568 | 541.08 | 493.38 | 559.5266
3.3 | 92759 | Armação de viga aço CA-60 Ø 5mm |  |  |  | 9.6 | kg | 10.19 | 12.658 | 541.08 | 493.38 | 121.517
3.4 | 92763 | Armação de viga aço CA-50 Ø 12,5mm |  |  |  | 48 | kg | 5.87 | 7.2917 | 541.08 | 493.38 | 350.0023
3.5 | 94964 | Concreto FCK=20 Mpa, virado em betoneira sem lançamento |  |  |  | 0.72 | M3 | 334.8 | 415.8886 | 541.08 | 493.38 | 299.4398
3.6 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto |  |  |  | 0.72 | m³ | 154.65 | 192.1062 | 541.08 | 493.38 | 138.3165
3.7 | 92266 | Fabricação de formas para vigas |  |  | CORTINAS | 52.8 | m² | 79.89 | 99.2394 |  |  | 5239.8381
3.8 | 92447 | Montagem e desmontagem de forma |  |  |  | 52.8 | m² | 93.84 | 116.568 | 541.08 | 493.38 | 6154.7929
3.9 | 92759 | Armação de viga aço CA-60 Ø 5mm |  |  |  | 43 | kg | 10.19 | 12.658 | 541.08 | 493.38 | 544.2948
3.10 | 92761 | Armação de viga aço CA-50 Ø 8mm |  |  |  | 256 | kg | 8.85 | 10.9935 | 541.08 | 493.38 | 2814.3283
3.11 | 94964 | Concreto FCK=20 Mpa, virado em betoneira sem lançamento |  |  |  | 6.6 | m³ | 334.8 | 415.8886 | 541.08 | 493.38 | 2744.8645
3.12 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto |  |  |  | 6.6 | m³ | 154.65 | 192.1062 | 541.08 | 493.38 | 1267.9011
3.13 | 72838 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito natural - cimento e ferro |  |  |  | 180 | txkm | 0.73 | 0.90681 | 541.08 | 493.38 | 163.2251
| 72840 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada - cimento e ferro |  |  |  | 0 | txkm | 0.49 | 0.60868 | 541.08 | 493.38 | 0
3.14 | 72885 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural - areia |  |  |  | 120 | m³/km | 1.37 | 1.7018 | 541.08 | 493.38 | 204.2177
3.15 | 72887 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada - areia |  |  |  | 1200 | m³/km | 0.92 | 1.1428 | 541.08 | 493.38 | 1371.3888
3.16 | 72885 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural - brita |  |  |  | 120 | m³/km | 1.37 | 1.7018 | 541.08 | 493.38 | 204.2177
3.17 | 72887 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada - brita |  |  |  | 120 | m³/km | 0.92 | 1.1428 | 541.08 | 493.38 | 137.1389
|  | TOTAL MESO-ESTRUTURA | [10 empty] | 22791.3589
4 |  | SUPERESTRUTURA EM PRE-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO
4.1 | 90996 | Formas manuseáveis |  |  |  | 19 | m² | 11.21 | 13.9251 |  |  | 264.5762
4.2 | 92759 | Armação de viga aço CA-60 Ø 5mm |  |  |  | 51 | kg | 10.19 | 12.658 | 541.08 | 493.38 | 645.5589
4.3 | 92763 | Armação de viga aço CA-50 Ø 12,5mm |  |  |  | 40 | kg | 5.87 | 7.2917 | 541.08 | 493.38 | 291.6686
4.4 | 92764 | Armação de viga aço CA-50 Ø 16mm |  |  |  | 356 | kg | 4.45 | 5.5278 | 541.08 | 493.38 | 1967.8932
4.5 | 94967 | Concreto FCK=20 Mpa, virado em betoneira sem lançamento |  |  |  | 1.75 | M3 | 407.24 | 505.8735 |  |  | 885.2787
4.6 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto |  |  |  | 1.75 | m³ | 154.65 | 192.1062 | 541.08 | 493.38 | 336.1859
4.7 | 93287 | Guindaste hidraulico autopropelido |  |  |  | 8 | CHP | 293.17 | 364.1758 |  |  | 2913.4062
4.8 | 72840 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada |  |  |  | 1800 | txkm | 0.49 | 0.60868 |  |  | 1095.6204
4.9 | 72841 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia leito natural |  |  |  | 180 | txkm | 0.73 | 0.90681 | 541.08 | 493.38 | 163.2251
4.10 | 90996 | Formas manuseáveis |  |  | PLACAS TRELIÇADAS | 30 | m² | 11.21 | 13.9251 | 887.63 | 601.11 | 417.7519
4.11 | 73994/001 | Treliças TR 16 |  |  |  | 155 | kg | 6.35 | 7.888 |  |  | 1222.6354
4.12 | 94966 | Concreto FCK=30 Mpa |  |  |  | 1.2 | m³ | 347.99 | 432.2732 |  |  | 518.7278
4.13 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto |  |  |  | 1.2 | m³ | 154.65 | 192.1062 | 541.08 | 493.38 | 230.5275
4.14 | 92268 | Fabricação de formas para laje |  |  | LAJE DE CAPEAMENTO | 4.84 | m² | 40.66 | 50.5079 | 887.63 | 601.11 | 244.458
4.15 | 92483 | Montagem e demontagem de formas para laje |  |  |  | 4.84 | m² | 131.28 | 163.076 | 541.08 | 493.38 | 789.2879
4.16 | 92768 | Armação de laje |  |  |  | 84 | km | 7.38 | 9.1674 | 541.08 | 493.38 | 770.0646
4.17 | 94966 | Concreto FCK=30 Mpa, |  |  |  | 5.4 | m³ | 347.99 | 432.2732 | 541.08 | 493.38 | 2334.2752
4.18 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto |  |  |  | 5.4 | m³ | 154.65 | 192.1062 | 541.08 | 493.38 | 1037.3736
4.19 | 72838 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito natural - cimento e ferro |  |  |  | 180 | txkm | 0.73 | 0.90681 | 541.08 | 493.38 | 163.2251
4.20 | 72885 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural - areia |  |  |  | 120 | m³/km | 1.37 | 1.7018 | 541.08 | 493.38 | 204.2177
4.21 | 72887 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada - areia |  |  |  | 1200 | m³/km | 0.92 | 1.1428 | 541.08 | 493.38 | 1371.3888
4.22 | 72885 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural - brita |  |  |  | 120 | m³/km | 1.37 | 1.7018 | 541.08 | 493.38 | 204.2177
4.23 | 72887 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada - brita |  |  |  | 120 | m³/km | 0.92 | 1.1428 | 541.08 | 493.38 | 137.1389
4.24 | 92266 | Fabricação de formas para vigas |  |  | VIGAS TRANSVERSAIS | 16.8 | m² | 79.89 | 99.2394 |  |  | 1667.2212
4.25 | 92447 | Montagem e desmontagem de forma de viga |  |  |  | 16.8 | m² | 93.84 | 116.568 | 541.08 | 493.38 | 1958.3432
4.26 | 92759 | Armação de viga aço CA-60 Ø 5mm |  |  |  | 23 | kg | 10.19 | 12.658 | 541.08 | 493.38 | 291.1344
4.27 | 92763 | Armação de viga aço CA-50 Ø 12,5mm |  |  |  | 96 | kg | 5.87 | 7.2917 | 541.08 | 493.38 | 700.0045
4.28 | 94964 | Concreto FCK=20 Mpa, virado em betoneira sem lançamento |  |  |  | 1.68 | m³/km | 334.8 | 415.8886 | 541.08 | 493.38 | 698.6928
4.29 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto |  |  |  | 1.68 | m³ | 154.65 | 192.1062 | 541.08 | 493.38 | 322.7385
4.30 | 72838 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito natural - cimento e ferro |  |  |  | 180 | txkm | 0.73 | 0.90681 | 541.08 | 493.38 | 163.2251
4.31 | 72885 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural - areia |  |  |  | 120 | m³/km | 1.37 | 1.7018 | 541.08 | 493.38 | 204.2177
4.32 | 72887 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada - areia |  |  |  | 1200 | m³/km | 0.92 | 1.1428 | 541.08 | 493.38 | 1371.3888
4.33 | 72885 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural - brita |  |  |  | 120 | m³/km | 1.37 | 1.7018 | 541.08 | 493.38 | 204.2177
4.34 | 72887 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada - brita |  |  |  | 120 | m³/km | 0.92 | 1.1428 | 541.08 | 493.38 | 137.1389
4.35 | 92266 | Fabricação de formas para vigas |  |  | GUARDA RODAS | 4 | m² | 79.89 | 99.2394 |  |  | 396.9574
4.36 | 92447 | Montagem e desmontagem de forma de viga |  |  |  | 4 | m² | 93.84 | 116.568 | 541.08 | 493.38 | 466.2722
4.37 | 92759 | Armação de viga aço CA-60 Ø 5mm |  |  |  | 8 | kg | 10.19 | 12.658 | 541.08 | 493.38 | 101.2641
4.38 | 92763 | Armação de viga aço CA-50 Ø 12,5mm |  |  |  | 8 | kg | 5.87 | 7.2917 | 541.08 | 493.38 | 58.3337
4.39 | 73972/002 | Concreto FCK=20 Mpa, virado em betoneira sem lançamento |  |  |  | 0.35 | m³ | 334.8 | 415.8886 | 541.08 | 493.38 | 145.561
4.40 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto |  |  |  | 0.35 | m³ | 154.65 | 192.1062 | 541.08 | 493.38 | 67.2372
|  | TOTAL SUPERESTRUTURA | [10 empty] | 27162.6515
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO | [10 empty] | 65939.9568
|  | BDI | 24.22 | %
| OLMIRO SERAFINI ECO | [5 empty] | MARCOS JOSÉ SCOSATTO
| Engenheiro Civil CREA MT 3.498-D | [5 empty] | Prefeito Municipal - ITAPUCA-RS