## Orçamento
MUNICÍPIO DE ITAPUCA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Projeto de Engenharia - Implantação de Pavimentação Asfáltica
Rodovia Municipal | [7 empty] | SICRO - Com Desoneração - Data-base Janeiro/2022
Trecho Itapuca - Limite do Município | [5 empty] | SINAPI - Com Desoneração - Data-base Março/2022
Subtrecho: Itapuca - Comunidade de Linha Capinzal | [7 empty] | DAER - Com Desoneração - Data-base Maio/2019
Extensão: 1,3 km
Data: 29/04/2022 | [6 empty] | BDI: | 26.85%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Código SICRO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | BDI | TOTAL + BDI
| 1. | TERRAPLENAGEM
5501700 | 1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 6500 | 0.45 | 2925 | 26.85% | 3710.3625
5501702 | 1.2 | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m | unid. | 15 | 83.8 | 1257 | 26.85% | 1594.5045
5502612 | 1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10620.86 | 6.75 | 71690.805 | 26.85% | 90939.7861
5502978 | 1.4 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 17402.744 | 3.94 | 68566.8114 | 26.85% | 86977.0002
5502979 | 1.5 | Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte | m³ | 4350.686 | 14.25 | 61997.2755 | 26.85% | 78643.544
4413984 | 1.6 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 457.702 | 3.11 | 1423.4532 | 26.85% | 1805.6504
|  | TOTAL TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 263670.8477
| 2. | PAVIMENTAÇÃO
4011209 | 2.1 | Regularização do subleito | m² | 11700 | 0.92 | 10764 | 26.85% | 13654.134
4011279 | 2.2 | Sub-base de macadame seco com brita comercial (e= 0,20m) | m³ | 1950 | 136.92 | 266994 | 26.85% | 338681.889
4011276 | 2.3 | Base de brita graduada com brita comercial (e= 0,15 m) | m³ | 1462.5 | 163.92 | 239733 | 26.85% | 304101.3105
5914651 | 2.4 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ t 1,33 (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido | ton | 5606.25 | 2 | 11212.5 | 26.85% | 14223.0562
4011352 | 2.5 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 9750 | 0.37 | 3607.5 | 26.85% | 4576.1138
97807 | 2.6 | Pavimento com tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica RR-2C, com capa selante | m² | 9750 | 25.1 | 244725 | 26.85% | 310433.6625
11609 | 2.8 | Solução asfáltica elastomérica para imprimação | l | 11700 | 9.57 | 111969 | 26.85% | 142032.6765
|  | TOTAL PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1127702.8425
| 3. | DRENAGEM
804031 | 3.1 | Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciai | m | 21 | 557.32 | 11703.72 | 26.85% | 14846.1688
804101 | 3.2 | Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | unid. | 2 | 1009.55 | 2019.1 | 26.85% | 2561.2283
804039 | 3.3 | Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 20 | 739.67 | 14793.4 | 26.85% | 18765.4279
804121 | 3.4 | Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | unid. | 2 | 1512.88 | 3025.76 | 26.85% | 3838.1766
DAER 1123 | 3.5 | Esgoto Pluvial 0,40m - PA-1 | m | 7.2 | 140.58 | 1012.176 | 26.85% | 1283.9453
DAER 1124 | 3.6 | Esgoto Pluvial 0,60m - PA-2 | m | 33.6 | 195.87 | 6581.232 | 26.85% | 8348.2928
DAER 1125 | 3.7 | Esgoto Pluvial 0,80m - PA-2 | m | 7.2 | 248.81 | 1791.432 | 26.85% | 2272.4315
DAER 2590 | 3.8 | Testada BSTC D=0,40m | unid. | 1 | 194.74 | 194.74 | 26.85% | 247.0277
DAER 2592 | 3.9 | Testada BSTC D=0,60m | unid. | 8 | 318.31 | 2546.48 | 26.85% | 3230.2099
DAER 2594 | 3.10 | Testada BSTC D=0,80m | unid. | 1 | 528.01 | 528.01 | 26.85% | 669.7807
4805762 | 3.11 | Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria (bueiros) | m³ | 1830.808 | 6.65 | 12174.8732 | 26.85% | 15443.8267
2003357 | 3.13 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais | m | 16 | 169.06 | 2704.96 | 26.85% | 3431.2418
2003601 | 3.15 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais | unid. | 2 | 204.07 | 408.14 | 26.85% | 517.7256
5502968 | 3.16 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg (drenagem) | m³ | 457.702 | 15.78 | 7222.5376 | 26.85% | 9161.7889
1600404 | 3.17 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros | m | 30 | 8 | 240 | 26.85% | 304.44
|  | TOTAL DRENAGEM | [5 empty] | 84921.7123
| 4. | SINALIZAÇÃO
5213400 | 4.1 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm | m² | 520 | 24.1 | 12532 | 26.85% | 15896.842
5213421 | 4.2 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + IV | m² | 5.4 | 310.51 | 1676.754 | 26.85% | 2126.9624
5216111 | 4.3 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | unid. | 18 | 96.46 | 1736.28 | 26.85% | 2202.4712
5219643 | 4.4 | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação | unid. | 80 | 66.27 | 5301.6 | 26.85% | 6725.0796
5219625 | 4.5 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação. | unid. | 325 | 31.67 | 10292.75 | 26.85% | 13056.3534
|  | TOTAL SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 40007.7086
| 5. | OBRAS COMPLEMENTARES
4413996 | 5.1 | Enleivamento | m² | 225 | 7.92 | 1782 | 26.85% | 2260.467
4915730 | 5.2 | Recomposição total de cerca com mourão de madeira | m | 50 | 21.88 | 1094 | 26.85% | 1387.739
5212559 | 5.3 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R2 lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | unid.xdia | 450 | 2.83 | 1273.5 | 26.85% | 1615.4347
4813 | 5.4 | Placa de Obra (empreendimento) em chapa galvanizada *N. 22*, adesivada de *2,4 X 1,2* m | m² | 2.88 | 225 | 648 | 26.85% | 821.988
|  | TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 6085.6287
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 1522388.7399
[7 empty] | Contrapartida do Município | 672388.7399
[7 empty] | CONCEDENTE (Estado do RS) | 850000
Fone | WhatsApp: 54 3632.7600 | Passo Fundo - RS contato@serafiniengenharia.com | www.serafiniengenharia.com
CNPJ 23.918.029/0001-52

## Cronograma 6M
MUNICÍPIO DE ITAPUCA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Projeto de Engenharia - Implantação de Pavimentação Asfáltica
Rodovia Municipal
Trecho Itapuca - Limite do Município
Subtrecho: Itapuca - Comunidade de Linha Capinzal
Extensão: 1,3 km
Data: 29/04/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
|  | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
1. | TERRAPLENAGEM | 13183.5424 | 5% | 23730.3763 | 9% | 23730.3763 | 9% | 23730.3763 | 9% | 23730.3763 | 9% | 23730.3763 | 9% | 131835.4239
2. | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0% | 0 | 0% | 112770.2842 | 10% | 112770.2842 | 10% | 56385.1421 | 5% | 56385.1421 | 5% | 338310.8528
3. | DRENAGEM | 4246.0856 | 5% | 8492.1712 | 10% | 8492.1712 | 10% | 8492.1712 | 10% | 8492.1712 | 10% | 4246.0856 | 5% | 42460.8562
4. | SINALIZAÇÃO | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
5. | OBRAS COMPLEMENTARES | 608.5629 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 608.5629
TOTAL MENSAL |  | 18038.1909 | 1.185% | 32222.5475 | 2.117% | 144992.8318 | 9.524% | 144992.8318 | 9.524% | 88607.6897 | 5.82% | 84361.604 | 5.541% | 513215.6957
TOTAL ACUMULADO | TOTAL ACUMULADO | 18038.1909 | 1.185% | 50260.7384 | 3.301% | 195253.5702 | 12.83% | 340246.402 | 22.35% | 428854.0916 | 28.17% | 513215.6957 | 33.71% |  | 1522388.7399
Fone | WhatsApp: 54 3632.7600 | Passo Fundo - RS contato@serafiniengenharia.com | www.serafiniengenharia.com
CNPJ 23.918.029/0001-52

## Cronograma 12M
MUNICÍPIO DE ITAPUCA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Projeto de Engenharia - Implantação de Pavimentação Asfáltica
Rodovia Municipal
Trecho Itapuca - Limite do Município
Subtrecho: Itapuca - Comunidade de Linha Capinzal
Extensão: 1,3 km
Data: 29/04/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
|  | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
1. | TERRAPLENAGEM | 26367.0848 | 10% | 26367.0848 | 10% | 13183.5424 | 5% | 13183.5424 | 5% | 13183.5424 | 5% | 13183.5424 | 5% | 105468.3391
2. | PAVIMENTAÇÃO | 56385.1421 | 5% | 56385.1421 | 5% | 56385.1421 | 5% | 56385.1421 | 5% | 56385.1421 | 5% | 56385.1421 | 5% | 338310.8528
3. | DRENAGEM | 8492.1712 | 10% | 4246.0856 | 5% | 8492.1712 | 10% | 4246.0856 | 5% | 4246.0856 | 5% | 4246.0856 | 5% | 33968.6849
4. | SINALIZAÇÃO | 800.1542 | 2% | 800.1542 | 2% | 800.1542 | 2% | 800.1542 | 2% | 800.1542 | 2% | 800.1542 | 2% | 4800.925
5. | OBRAS COMPLEMENTARES | 0 | 0% | 0 | 0% | 304.2814 | 5% | 304.2814 | 5% | 304.2814 | 5% | 304.2814 | 5% | 1217.1257
TOTAL MENSAL |  | 92044.5523 | 6.046% | 87798.4667 | 5.767% | 79165.2914 | 5.2% | 74919.2057 | 4.921% | 74919.2057 | 4.921% | 74919.2057 | 4.921% | 483765.9276
TOTAL ACUMULADO | TOTAL ACUMULADO | 605260.248 | 39.76% | 693058.7146 | 45.52% | 772224.006 | 50.72% | 847143.2117 | 55.65% | 922062.4175 | 60.57% | 996981.6232 | 65.49% |  | 1522388.7399
Fone | WhatsApp: 54 3632.7600 | Passo Fundo - RS contato@serafiniengenharia.com | www.serafiniengenharia.com
CNPJ 23.918.029/0001-52

## Cronograma 18M
MUNICÍPIO DE ITAPUCA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Projeto de Engenharia - Implantação de Pavimentação Asfáltica
Rodovia Municipal
Trecho Itapuca - Limite do Município
Subtrecho: Itapuca - Comunidade de Linha Capinzal
Extensão: 1,3 km
Data: 29/04/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 13º MÊS |  | 14º MÊS |  | 15º MÊS |  | 16º MÊS |  | 17º MÊS |  | 18º MÊS
|  | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
1. | TERRAPLENAGEM | 13183.5424 | 5% | 13183.5424 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26367.0848 | 263670.8477
2. | PAVIMENTAÇÃO | 112770.2842 | 10% | 112770.2842 | 10% | 112770.2842 | 10% | 112770.2842 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 451081.137 | 1127702.8425
3. | DRENAGEM | 4246.0856 | 5% | 4246.0856 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8492.1712 | 84921.7123
4. | SINALIZAÇÃO | 2000.3854 | 5% | 2000.3854 | 5% | 3200.6167 | 8% | 8001.5417 | 20% | 8001.5417 | 20% | 12002.3126 | 30% | 35206.7836 | 40007.7086
5. | OBRAS COMPLEMENTARES | 912.8443 | 15% | 912.8443 | 15% | 912.8443 | 15% | 912.8443 | 15% | 608.5629 | 10% | 0 | 0% | 4259.9401 | 6085.6287
TOTAL MENSAL |  | 133113.142 | 8.744% | 133113.142 | 8.744% | 116883.7453 | 7.678% | 121684.6703 | 7.993% | 8610.1046 | 0.5656% | 12002.3126 | 0.7884% | 525407.1167 | 1522388.7399
TOTAL ACUMULADO | TOTAL ACUMULADO | 1130094.7652 | 74.23% | 1263207.9072 | 82.98% | 1380091.6525 | 90.65% | 1501776.3227 | 98.65% | 1510386.4273 | 99.21% | 1522388.7399 | 100% |  | 1522388.7399
Fone | WhatsApp: 54 3632.7600 | Passo Fundo - RS contato@serafiniengenharia.com | www.serafiniengenharia.com
CNPJ 23.918.029/0001-52

## BDI
MUNICÍPIO DE ITAPUCA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Projeto de Engenharia - Implantação de Pavimentação Asfáltica
Rodovia Municipal
Trecho Itapuca - Limite do Município
Subtrecho: Itapuca - Comunidade de Linha Capinzal
Extensão: 1,3 km
Data: 29/04/2022
COMPOSIÇÃO DO BDI - DESONERADO
|  | SIGLA | VALOR ADOTADO | AUX.
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3.8%
GARANTIAS e SEGUROS |  | S+G | 0.32%
RISCOS |  | R | 0.5%
DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.02%
TAXA SELIC
DIAS ÚTEIS
LUCRO |  | L | 6.64%
IMPOSTOS |  | I | 11.15%
| ISS |  |  | 3%
| PIS |  |  | 0.65%
| COFINS |  |  | 3%
| CPRB |  |  | 4.5%
|  | BDI | 26.85%
Fone | WhatsApp: 54 3632.7600 | Passo Fundo - RS contato@serafiniengenharia.com | www.serafiniengenharia.com
CNPJ 23.918.029/0001-52