## Plan1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Local: | Rua José Petrochi, Cidade de Itapuca/RS |  |  |  | Data: 03/07/2024 |  | Ref 05/2024
Obra: | PINTURA EXTERNA, UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Enc. Sociais mensalista |  | 69.88% |  | BDI = 20,73% | 1.2073
ITEM | SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Unit. S / BDI | P. Unit c/ BDI | Preço Total - BDI | SINAPI / COTAÇ
1.0 | PINTURA EXTERNA - UBS
1.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 124.48 | 27.41 | 33.0921 | 4119.04 | 100726
1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 591.95 | 16.28 | 19.6548 | 11631.81 | 95626
1.4 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - PREPRARO DA SUPERFICIE | m² | 867.2 | 2.01 | 2.4267 | 2107.29 | 99814
1.5 | PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM) | Unid | 4 | 6.44 | 7.775 | 31.12 | 38386
1.6 | LIXA GRÃO Nº 100 | Unid | 30 | 2.74 | 3.308 | 99.3 | 38383
1.7 | BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM, ROLO COM CABA DE 3 METRO | Kit | 2 | 57.5 | 69.4197 | 138.84 | cotação
0
Todas as paredes externas da UBS, Área de Serviços e Beirais deverão ser lavadas com jato de alta pressão com adição de cloro, com lavadora de alta pressão para água fria de opreção entre 1400 a 1900 LIB/POL2.
A superfície de pintura deveá ser lixada, antes da aplicação da pintura.
As superficies metálicas após a limpesa receberão duas demãos de tinta esmalte sintetico, inclusive as portas externas da garagem anexa a UBS.
Serão aplicadas duas demões de tinta emborrachada, nas superfície externas com restimentos em argamassa e duas demãos das janelas metálicas da área de serviços
| TOTAL |  |  |  |  | 18127.4
| OLMIRO SERAFINI ECO |  |  | MARCOS JOSÉ SCORSATTO
| Engenheiro Civil CREA MT 3.798-D |  |  | Prefeito Municipal de Itapuca-RS

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Local: Linha Campo Bonito - Marques, Município de Itapuca / RS | Rua José Petrochi, Cidade de Itapuca/RS
Obra: | PINTURA EXTERNA, UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
| DISCRIMINAÇÃO | Peso | Valor Total | ETAPAS
ITEM |  | % |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4
ITEM | SERVIÇOS |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | PINTURA EXTERNA - UBS | 100 | 18127.4 | 50 | 9063.7 | 50 | 9063.7
| TOTAL SIMPLES |  |  | 50 | 9063.7 | 50 | 9063.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO | 100 | 18127.4 | 50 | 9063.7 | 100 | 18127.4
Itapuca - RS, 03 de julho de 2024.
| OLMIRO SERAFINI ECO |  |  |  | MARCOS JOSÉ SCORSATTO
| Engenheiro Civil CREA MT 3.798-D |  |  |  | Prefeito Municipal de Itapuca-RS