SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

SOLICITO ORÇAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DE ROTEIROS TURÍSTICOS.

1. Objeto

Contratação de Empresa para realização de diagnóstico, levantamento técnico e formatação de empreendimentos turísticos potenciais e existentes no município de Itapuca – RS, com foco na criação de roteiros turísticos temáticos, sendo eles turismo de natureza, religioso, gastronômico, rural e de aventura.

2. Justificativa

A roteirização turística é uma ferramenta fundamental para transformar atrativos dispersos em produtos integrados, viáveis e comercializáveis. O Vale do Taquari apresenta crescente demanda por turismo rural, de natureza e experiências autênticas. Itapuca, ainda pouco explorada turisticamente, possui um grande potencial a ser estruturado. Esta contratação visa identificar, conectar e formatar esses ativos para inserção no cenário turístico regional e estadual.

3. Objetivo Geral:

O Objetivo da Contratação é realizar um diagnóstico dos empreendimentos turísticos existentes e potenciais no município de Itapuca – RS, com ênfase na identificação de atrativos naturais, culturais, religiosos, gastronômicos e de aventura. Esse diagnóstico servirá de base para a elaboração de roteiros turísticos adequados às características locais.

Específicos:

- Levantar e diagnosticar o inventário de atrativos turísticos locais;

- Analisar a viabilidade de roteiros temáticos existentes e potenciais, avaliando as necessidades de profissionais compatíveis para cada atividade identificada;

- Propor estratégias para a capacitação de empreendedores locais e a melhoria da infraestrutura existente;

4. Metodologia

A partir um estudo inicial e levantamentos de empreendimentos existentes e potenciais, deverão ser realizados pela contratada visitas técnicas, posterior formatação de diagnóstico, somados às expectativas da municipalidade e aos produtos turísticos já existentes, darão norte para a estruturação do roteiro. As ferramentas de operação, os processos, os procedimentos de segurança e orientação, e demais instalações pertinentes, seguirão as normativas específicas para cada modalidade conforme as Normas Técnicas Brasileiras da ABNT.

5.Etapas - Cronograma

O cronograma será de 12 meses, o que permite maior aprofundamento nas ações, envolvimento comunitário e refinamento dos produtos turísticos.

Etapa 1 - Diagnóstico e Levantamento (Meses 1 a 6):

- Levantamento detalhado de atrativos e empreendimentos turísticos;

- Diagnóstico das condições de acessibilidade, infraestrutura, e potencial turístico;

- Relatório final com inventário turístico;

- Engajamento da comunidade e stakeholders locais para fortalecer a base de dados.

Etapa 2 - Estruturação e Implementação dos Roteiros (Meses 7 a 12):

- Criação e formatação dos roteiros, de acordo com segmentos identificados (natureza, aventura, religioso etc.);

- Testes operacionais com grupos-piloto e ajustes com base no feedback;

- Capacitação de empreendedores locais;

- Lançamento oficial dos roteiros turísticos e articulação com a rede de turismo regional.

| Etapa mensal | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento inicial/ alinhamento com a prefeitura | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamento técnico e visitas de campo | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico/ inventário turístico |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Estruturação dos roteiros temáticos |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Visitas Técnicas |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Aplicação dos roteiros-piloto |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Coleta de feedback, ajustes/refinamentos |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Oficinas/capacitações |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Finalização/entrega dos roteiros |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Divulgação/ articulação regional/ lançamento oficial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

Observações: Cronograma sujeito a alterações conforme condições climáticas, permitindo adequação a sazonalidades locais, como colheitas, festas religiosas ou períodos climáticos mais propícios. - Para a realização das visitas técnicas previstas no escopo deste projeto, a Administração Municipal de Itapuca disponobilizará veículo, motorista e funcionário designado para acompanhamento do pessoal da contratada. - Para a contratação deverá ser elaborado um Contrato de Prestação de Serviços, contemplando as combinações acordadas para a execução do projeto, incluindo prazos, responsabilidades, condições de pagamento e demais especificações técnicas. 6. Descrição dos produtos e serviços inclusos Levantamento/Diagnóstico – deverá ser realizado pela contratada no mínimo 2 visitas técnicas mensais, com análise e mapeamento de informações relevantes; Logística/Deslocamento – Os custos de viagens técnicas, transporte, alimentação, hospedagem e deslocamentos do pessoal da contratada até a sede do Munícipio de Itapuca deverão estar inclusos na proposta de preços; Planejamento/Roteirização – A contratada deverá sugeriri e desenvolver planos e roteiros personalizados, seguindo as normas técnicas da ABNT; Oficinas de Capacitação – A contratada fica ciente de que deverá realizar no mínimo 2 oficinas práticas para fortalecimento dos empreendedores locais, estimulando desenvolvimento e qualificação; Relatórios mensais – A contratada deverá emitir relatórios mensais de acompanhamento das atividades desenvolvidas no período, os avanços, os apontamentos técnicos e próximos passos a serem cumpridos. Serviços de terceiros – Na proposta da empresa não deverão estar contemplado os serviços de terceiros, tais como jardinagem, serviços de arquitetura, assessorias técnicas especializadas, obras civis, paisagismo ou quaisquer outros serviços que não estejam expressamente descritos neste documento. 7. Considerações Finais A proposta da Empresa deverá se apresentar como um instrumento estratégico para alavancar o turismo do Município de Itapuca, promovendo o desenvolvimento sustentável, geração de renda e valorização da identidade local. O projeto deverá ser realizado com a participação comunitária, foco técnico e compromisso com a entrega de produtos reais e utilizáveis pelo Município.

__________________________, ____ de ___________________ de 2025.

________________________________

Empresa    xxxxxxx